## Arkusz1
Harmonogram prac nad przygotowaniem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017"
Termin | Czynność
28.01.2013 | Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o przystąpieniu do prac nad programem współpracy wraz z formularzem do zgłaszania propozycji
30.01.–28.02.2013 | Zbieranie propozycji do programu współpracy
18.03.–5.04.2013 | Opracowanie wstępnego projektu programu współpracy
30.04.2013 | Podjęcie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie konsultacji społecznych programu współpracy
8.05.2013 | Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych programu współpracy wraz z uchwałą w sprawie konsultacji programu współpracy, formularzem do zgłaszania uwag i wstępnym projektem programu współpracy
16.05.–14.06.2013 | Konsultacje społeczne programu współpracy
23.07.–30.07.2013 | Przygotowanie projektu Uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia programu współpracy oraz zestawienia uwag i propozycji zgłoszonych przez uprawnione podmioty podczas prac nad programem współpracy wraz z ich analizą
31.07.2013 | Przekazanie do Biura Obsługi Zarządu projektu Uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia programu współpracy oraz zestawienia uwag i propozycji zgłoszonych podczas prac nad programem współpracy wraz z ich analizą
sierpień | Przekazanie do Kancelarii Sejmiku projektu Uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia programu współpracy oraz zestawienia uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji społecznych wraz z ich analizą
wrzesień/październik | Podjęcie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017"
wrzesień/październik | Zamieszczenie na stronie internetowej uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy oraz protokołu z prac nad programem współpracy